Календарный план-график программы

**«Программа развития инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации ФГОС ДО**

**в Мышкинском МР»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача | Мероприятие | Срок реализации | Ожидаемый результат  |
| **ЭТАП 1.** |
| 1. | 1. Разработка Программы развития инклюзивного образования учреждения  | 1. Семинар по разработке Программы. | Июнь-август 2017 | Разработана Программа  |
| 2.  | Подготовка учреждений к разработке Программы развития инклюзивного образования. | Выполнение технического задания организациями-соисполнителями. | Сентябрь-ноябрь 2017 | Анализ готовности организаций-соисполнителей к реализации Программы. |
| 3.  | Разработка серии семинаров по инклюзивному образованию. | Работа творческой группы. | Декабрь 2017 | Программа серии семинаров по инклюзивному образованию. |
| **ЭТАП 2.** |
| 1. | Провести семинары по инклюзивному образованию для всех участников МИП. | Семинары, круглые столы, мастер-классы. | Январь-май2018 | Повышение профессиональной компетенции всех участников МИП в вопросах инклюзивного образования. |
| 2.  | Осуществить тьюторское сопровождение организаций-соисполнителей в разработке программы развития инклюзивного образования в прикрепленных учреждениях. | 1. Семинар для всех участников МИП «Разработка программы развития инклюзивного образования в ДОО». 2. Консультации: - индивидуальные для организаций-соисполнителей;- подгрупповые для организаций-соисполнителей. | Май -ноябрь2018 | Разработка Программы развития инклюзивного образования в прикрепленных учреждениях. |
| **ЭТАП 3.** |
| 1. | Провести оценку эффективности МИП. | 1. Анкетирование участников МИП.2. Семинар «Эффективность МИП». | Декабрь2018 | Оценка эффективности МИП. |